АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 12.12.2011 | № | 1017-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Красноармейск |

| Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |  |
| --- | --- |

|  | В целях реализации требований статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также обеспечения перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг |
| --- | --- |
|  | 1. Утвердить План мероприятий администрации Красноармейского муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Красноармейском муниципальном районе, согласно приложению. 2. Рекомендовать главам муниципальных образований, главам администраций муниципальных образований сельских поселений, утвердить соответствующие планы мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории поселений. 3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг на основе межведомственного взаимодействия начальника организационного отдела администрации района, В.В. Дудкина. 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы - руководителя аппарата администрации района, Всемирнова С.В. |

Начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района А.Н. Огурцов

Приложение к

распоряжению администрации

района от 12.12.2011  № 1017-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

администрации Красноармейского муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Красноармейском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 1.1 | Формирование рабочей группы (с участием представителей территориальных исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) при предоставлении муниципальных услуг | до 25.12.2011 | распоряжение администрации Красноармейского муниципального района | заместитель главы – руководитель аппарата администрации района |
| 1.2. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых проводятся работы по организации межведомственного взаимодействия | до 01.01.2012 | распоряжение администрации Красноармейского муниципального района | организационный отдел администрации района |
| 1.3. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия | до 01.02.2012 | постановление администрации Красноармейского муниципального района | организационный отдел администрации района |
| 1.4. | Подготовка проектов соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | до 01.03.2012 | проекты соглашений о взаимодействии и информационном обмене | юридический отдел администрации района |
| 1.5. | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг | до 01.06.2012 | заключенные межведомственные соглашения о взаимодействии и информационном обмене | юридический отдел администрации района |
| 1.6. | Доведение Плана мероприятий администрации Красноармейского муниципального района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг до руководителей организаций и учреждений на территории района | до 15.01.2012 |  | организационный отдел администрации района |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | до 01.03.2012 | технологическая карта межведомственного взаимодействия | руководители структурных подразделений, организаций, оказывающих соответствующую муниципальную услугу |
| 2.2. | Определение перечня и состава сведений (документов) находящихся в распоряжении администрации района | до 20 января 2012 |  |  |
| 2.3. | Определение способов межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты района, регулирующие предоставление муниципальных услуг, по которым планируется организация межведомственного взаимодействия, с целью выявления ограничений для их предоставления в рамках межведомственного взаимодействия | до 20.12.2011 | перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения | юридический отдел администрации района |
| 3.2. | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления (организации), предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | до 01.03.2012 | постановление администрации Красноармейского муниципального района | юридический отдел администрации района |
| 3.3. | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти и местного самоуправления (организации), предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | до 01.03.2012 | постановление администрации Красноармейского муниципального района | юридический отдел администрации района |
| 4. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 4.1. | Информирование населения Красноармейского муниципального района об основных положениях Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | до 01.06.2012 |  | заместитель главы – руководитель аппарата администрации района, организационный отдел администрации района |
| 4.2. | Проведение обучающего семинара по вопросам предоставления муниципальных (государственных) услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | 01.03.2012 |  | заместитель главы – руководитель аппарата администрации района, юридический отдел администрации района |
| 5. Мониторинг выполнения мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |
| 5.1 | Мониторинг реализации мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий настоящего плана, достижения запланированных показателей) | ежемесячно | Отчёты о выполнении Плана мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | заместитель главы – руководитель аппарата администрации района, начальник организационного отдела администрации района |
| 5.2 | Предоставление отчета о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие органа местного самоуправления | по запросу | Отчёт о выполнении требований Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | заместитель главы – руководитель аппарата администрации района |