АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 5 октября 2023г. | № | 814 |
| --- | --- | --- | --- |

г.Красноармейск

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения доступным жильём и развитие коммунальной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2021-2025 годы» утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 04 декабря 2020г. № 757 (от 25 января 2021года № 49, от 28 апреля 2022г. № 380, от 21 октября 2022г. № 927

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ), Уставом Красноармейского муниципального района администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 04.12.2020 г. № 757 следующие изменения:

- в паспорте к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры Красноармейского муниципального района на 2021-2025 годы» в строке Объемы финансового обеспечения  муниципальной программы, в том числе по годам всего цифры «223657,1676» заменить цифрами «72649,6676», местный бюджет цифры «221655,0» заменить цифрами «70655,0».

- в Приложении № 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года» внести изменения:

В строке 1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»:

-  объем финансирования всего сумму «2039,6676» заменить на «2024,6676»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «37,5» заменить на «30,0»;

- объем финансирования  средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) сумму «37,5» заменить на «30,0».

В сроке  2.  Подпрограмма № 2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов», а также текущему содержанию муниципального жилищного фонда и доли общедомового имущества приходящегося в муниципальной собственности на период отсутствия нанимателя жилого помещения»:

- объем финансирования всего сумму «7550,0» заменить на «7700,0»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «7550,0» заменить на «7700,0».

В строке 3. Подпрограмма №3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе»:

- объем финансирования всего сумму «29300,0» заменить на «31300,0»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «29300,0» заменить на «31300,0».

В строке 4. Подпрограмма № 4 «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе»:

- объем финансирования всего сумму «8200,0» заменить на «9100,0»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «8200,0» заменить на «9100,0».

В строке 5. Подпрограмма  № 5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района»:

- объем финансирования всего сумму «1800,0» заменить на «4850,0»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «1800,0» заменить на «4850,0».

В строке 6. Подпрограмма № 6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»:

- объем финансирования всего сумму «6400,0» заменить на «10475,0»;

- объем финансирования местный бюджет сумму «6400,0» заменить на «10475,0».

2. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Красноармейского

муниципального района                                                                А. И. Зотов

Муниципальная программа

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

г. Красноармейск

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

| Основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. №289-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», закон Саратовской области от 21 мая 2004 года №23-ЗСО «О земле» ( с изменениями), закон Саратовской области от 01.08.2005 года №74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района, МУП «Газтрансмаш», филиал ОАО «Газпром газораспределения Саратовской области, филиал «ГУПСО «Облводоресурс»_»Красноармейский» |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов». Подпрограмма 3 «Техническое перевооружение реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе» Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» Подпрограмма 5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района» Подпрограмма 6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» Подпрограмма 7 ««Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы | Совершенствование системы защиты прав граждан приобретателей жилья и граждан, участвующих в финансировании жилищного строительства; Выполнение обязательств по обеспечению молодых семей жильем; повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспеченность нуждающихся жильем, уменьшение срока ожидания в очередности, повышение комфортности проживания, улучшение качества коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 года |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в т.ч. по годам | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | 72649,6676 | 865,0 | 12887,66 | 15107,0076 | 25425,0 | 18365,0 |
| Местный бюджет | 70655,0 | 857,5 | 11757,5 | 14257,5 | 25425,0 | 18357,5 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1268,93951 | 0 | 719,75189 | 549, 18762 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 695,72809 | 0 | 402,90811 | 292,81998 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одной из приоритетных задач администрации Красноармейского муниципального района является обеспечение жильем молодых семей, повышение комфортности проживания жителей.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики.

По состоянию на 01 января 2008 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 108 молодых семей. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» областной целевой (комплексной) программы «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 г.г.» предусматривала в качестве ожидаемых результатов ее реализации обеспечение жилыми помещениями 350 молодых семей (прогнозно), то есть подпрограмма была рассчитана на перспективу. За период 2008-2009 г.г. с помощью действующей подпрограммы в Красноармейском районе улучшили свои жилищные условия 45 молодых семей, а с учетом реализации мероприятий в 2010 году данный показатель планировалось увеличить еще на 6 семей.

Однако в связи с финансовым кризисом 2008-2009 г.г., когда по объективным причинам были снижены объемы государственной поддержки, ожидаемые результаты не были достигнуты в полном объеме, в 2010 году всего 1 молодая семья смогла улучшить свои жилищные условия. С 2013 года наблюдается рост числа молодых семей, желающих стать участниками программы, которые осознанно принимают такое решение, в том числе в части обязательного софинансирования стоимости жилого помещения за счет средств, имеющихся у молодой семьи или заемных средств. Состав участников программы качественно изменился.

В Красноармейском муниципальном районе коммунальные услуги предоставляют 4 предприятия. Важнейшим показателем является качество предоставляемых услуг, в том числе теплоснабжение. Сдерживание ростов тарифов, ведет к рассмотрению выработки экономического теплоносителя, путем модернизации котельных, перераспределения энергоресурсов. Проблемным остается вопрос транспортировки теплоносителя и надежность. Основными показателями работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, это позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

В районе 103 теплоисточников (котельные, теплогенераторные).

В течении 10 лет в районе проводилась работа по техническому перевооружению котельных, закрытие энергоемких котельных с установкой модульных котельных с современным экономичным оборудованием (котельная №19, котельная №10, котельная №13, котельная ЦРБ), ремонт тепловых сетей с использованием современной теплоизоляции.

Несмотря на проводимую работу, многие теплоисточники устарели, КПД котлов низкий, автоматика безопасности их эксплуатации функционирует не по всем параметрам.

Требует решения вопрос обеспечения качественной питьевой водой населения и повышения надежности работы водоисточников и систем ее доставки. Проводимые работы за последние 5 лет по установке локальных очистных установок по очистке воды в учреждениях образования (школы, детские сады) не в полной мере снимает проблему.

Многие водопроводы, коммуникации по отведению стоков не зарегистрированы в собственность (отсутствует проектная документация), что негативно влияет на проведение работ по их реконструкции, ремонту с привлечением средств федерального и областного бюджета.

Несмотря на высокий уровень газификации Красноармейского района (97,83%) существуют проблемы по техническому состоянию газовых сетей и оборудования на газопроводах.

Следует отметить, что ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью,

Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне социальных проблем района. Без принятия срочных мер на государственном и областном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

В связи с этим, необходимо сосредоточить усилия на решение трех задач. Первая задача заключается в сокращении числа нуждающихся в жилье. Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Третья задача направлена на проведение капитального ремонта конструктивных элементов на многоквартирных домах, это позволит повысить комфортность проживания граждан.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- решение проблемы обеспечения молодых семей доступным жильем;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения района в качественной питьевой воде;

- содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при проведении работ по модернизации коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе привлечение инвестиций;

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- численность молодых семей, нуждающихся в жилье 6 семей в 2025 г.

- оформление в муниципальную собственность 100% водопроводов, канализации, газопроводов;

- обеспечение общедомовыми приборами учета газа, электроэнергии, воды на 100%;

- обеспечение жилых помещений индивидуальными приборами учета газа, электроэнергии, воды на 100 %.

Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям инженерной инфраструктурой.

Сведения о целевых показателях приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает необходимую корректировку в случае потери информативности показателя (достижения заданного значения или насыщения) изменения приоритетов государственной политики в коммунальной сфере.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предусматривают ежегодное принятие правовых актов по необходимости, способствующих реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях правового регулирования реализации обеспечения жилыми помещениями молодых семей ежегодно подписываются соглашения с министерством строительства, ЖКХ и субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

Ежегодно вносится на рассмотрение в районное Собрание предложение о внесении в бюджет, на очередной финансовый год, выделения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим подпрограммам:

Подпрограмма №1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

В рамках указанной подпрограммы планируется улучшить жилищные условия молодым семьям, молодым специалистам, семьям работников социальной сферы. Предоставление участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Выполнение поставленных задач позволит обеспечить реализацию участниками подпрограммы на получение жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством.

Подпрограмма №2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов».

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на реализацию областной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Подпрограмма №3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе».

В рамках указанной подпрограммы планируется комплекс мер направленных на снижение затрат для производства тепловой энергии. Принятые меры позволят ликвидировать убыточность энергоснабжающей организации, повысят качество коммунальных услуг, снизят тарифы на тепловую энергию.

Подпрограмма № 4 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Красноармейского муниципального района.

Подпрограмма предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Инвентаризация систем водоснабжения, водоотведения (выявление бесхозяйного имущества) оформление объектов в муниципальную собственность, изготовление проектов на строительство, реконструкцию и их реализация.

Реализация поставленных задач позволит обеспечить гарантированное и качественное водоснабжение в населенных пунктах района.

Подпрограмма № 5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района»

В рамках подпрограммы завершается работа по регистрации права собственности газопроводов и оборудования на них. Планируется проведение реконструкции, ремонта газопроводов, техническое перевооружение оборудования на газопроводах (ГРП, ШРП)

Выполнение мероприятий позволит повысить надежность газоснабжения потребителей района.

Подпрограмма 6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»

В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

- по разработке проектной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам;

- строительство, расширение и реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам.

Подпрограмма 7 ««Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района»

В рамках программы осуществлять мероприятия:

- обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах района;

-содержание и текущий ремонт контейнерных площадок;

-приобретение контейнеров.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит – 223657,1676 тыс. руб., из них:

2021 год – 1987,66 тыс. руб.;

2022 год – 11315,0 тыс. руб.;

2023 год – 14657,007 тыс. руб.;

2024 год – 16615,0 тыс. руб.;

2025 год – 179082,5 тыс. руб.;

В том числе:

Местный бюджет – 221655,0 тыс. руб.;

2021 год – 857,5 тыс. руб.;

2022 год – 11307,5тыс. руб.;

2023 год – 13807,5 тыс. руб.;

2024 год – 16607,5 тыс. руб.;

2025 год – 179075,0 тыс. руб.;

Областной бюджет (прогнозно) – 1268,93951 тыс. руб., из них:

2021 год –0 тыс. руб.;

2022 год –719,75189 тыс. руб.;

2023 год – 549,18762 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

Федеральный бюджет (прогнозно) – 695,72809 тыс. руб., из них:

2021 год –0тыс.руб.;

2022 год – 402,90811  тыс. руб.;

2023 год – 292,81998 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб., из них:

2021 год – 0 тыс.руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) – 37,5 тыс. руб., из них:

2021 год – 7,5 тыс. руб.;

2022 год –7,5 тыс. руб.;

2023 год – 7,5 тыс. руб.;

2024 год – 7,5 тыс. руб.;

2025 год – 7,5тыс. руб.;

По подпрограмме №1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» - 2039,6676 тыс.руб., в том числе:

Местный бюджет – 37,5 тыс. руб.

Областной бюджет (прогнозно) – 1268,93951 тыс. руб.

Федеральный бюджет (прогнозно) – 695,72809 тыс. руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) – 37,5 тыс. руб.

По подпрограмме №2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов» - 7550,0 тыс. руб., в том числе:

Местный бюджет – 7550,0 тыс. руб.

Областной бюджет (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Федеральный бюджет (прогнозно) –0 тыс. руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

По подпрограмме №3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе» - 29300 тыс. руб., в том числе:

Местный бюджет – 29300 тыс. руб.

Областной бюджет (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Федеральный бюджет (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

По подпрограмме №4 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» - 8200,0 тыс. руб., в том числе:

Местный бюджет – 8200,0 тыс. руб.

Областной бюджет (прогнозно) –0 тыс. руб.

Федеральный бюджет (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

По подпрограмме №5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей Красноармейского муниципального района»  1800,0 тыс.руб., в том числе:

Местный бюджет – 1800,0 тыс.руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

По подпрограмме №6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» 6400,0 тыс.руб., в том числе:

Местный бюджет – 6400,0 тыс.руб.

Областной бюджет (прогнозно) –  0 тыс. руб.

По подпрограмме № 7  «Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» 7200,0 тыс. руб., в том числе

Местный бюджет – 7200,0 тыс.руб.

Областной бюджет (прогнозно) –0 тыс. руб.

Федеральный бюджет (прогнозно) – 0 тыс. руб.

Внебюджетные источники (прогнозно) – 0 тыс. руб.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски.

Важнейшим условием денежной реализации муниципальной программы, является минимизация указанных рисков, эффективный анализ выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по изменению наиболее важных направлений и показателей программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием намеченных мероприятий.

В связи со значительным разнообразием рисков, их специфики, характерной для отрасли жилищно-коммунального хозяйства, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических факторов на достижение результата реализации программы, количественная оценка факторов рисков не возможна.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, путем обеспечения их жилыми помещениями, которые отвечают установленным санитарным и техническим требованиям, благоприятными применительно к условиям населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение жильем 35 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 года |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в т.ч. по годам | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | 2039,6676 | 1137,66 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Местный бюджет | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1268,93951 |  | 719,75189 | 549,18762 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 695,72809 |  | 402,90811 | 292,81988 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) | 37,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Обеспечение жильем молодых семей, улучшение условий проживания является одним из базовых условий повышения привлекательности муниципального района для молодежи.

В 2014-2020 годах в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» областной целевой (комплексной) программы «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства» улучшены жилищные условия 46 молодых семей.

Остается высокой процентная ставка по жилищному или ипотечному кредитованию.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании федеральных целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение качества жизни молодых семей;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов всех условий в течении нескольких лет.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет решения следующих задач:

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организация, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Целевыми показателями подпрограммы является:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, с 2 семей в 2012 году до 5 семей ежегодно к 2025 году.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы – улучшение жилищных условий, за счет оказания финансовой поддержки 35 молодых семей.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025годы. Сведения о целевых показателях приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;

- определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий год;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета области.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Подпрограмма № 2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Реализация новых правил проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для комфортного проживания собственников помещений в многоквартирных домах, путем проведения капитального ремонта общего имущества в них |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Проведение капитального ремонта конструктивных элементов дома на 221 доме |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 7550,0 | 850,0 | 925,0 | 1925,0 | 1925,0 | 1925,0 |
| Местный бюджет | 7550,0 | 850,0 | 925,0 | 1925,0 | 1925,0 | 1925,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу.

Более половины многоквартирных домов в районе имеют износ более 30%. При отсутствии возможности активно вести капитальный ремонт приведет к тому, что в ближайшие 10 лет более 15% жилищного фонда придет в состояние не пригодное для проживания. За последние 10 лет, лишь на 9,5% многоквартирных домах проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов.

Внесенные изменения Федеральным законом от 25.12.12 г. №271-ФЗ в Жилищный кодекс позволяют организовать и провести капитальный ремонт всех конструктивных элементов многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта с финансовым участием всех собственников помещений в домах, в том числе и муниципалитета.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в районе.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет решения следующих задач:

- проведение разъяснительной работы среди собственников помещений многоквартирных домов;

- организация «Горячей линии» в администрации района;

- содействие собственникам помещений многоквартирных домов в проведении общих собраний по выбору способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества дома;

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет бюджета района за муниципальные квартиры, находящиеся в найме у граждан.

Целевыми показателями подпрограммы является:

- проведение капитального ремонта на 236 многоквартирных домах в соответствие с «Областной программой капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Саратовской области до 2042года).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение комфортности и безопасности проживания в многоквартирных домах.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы.

Сведения о целевых показателях приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

- проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с января по июль 2014 года по выбору способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в домах по инициативе администрации района с долей муниципального образования в праве общей собственности;

- определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату взносов (на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные квартиры на соответствующий год);

- определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату доли квартиросъемщиков, проживающих в муниципальных квартирах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Подпрограмма № 3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе»

Паспорт программы

| Наименование подпрограммы | «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | МУП «Газтрансмаш» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Снижение себестоимости вырабатываемой энергии, снижение потерь теплоносителя при транспортировки, повышение безопасности эксплуатации оборудования в котельных |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Реконструкция энергоемких котельных со строительством модульных котельных, теплогенераторных, техническое перевооружение котельных с заменой горелок, автоматика безопасности, ремонт тепловых сетей с использованием современных материалов и теплоизоляции |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение качества теплоснабжения, снижение стоимости коммунальной услуги, повышение безопасности эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 г.г. |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 29300,0 | - | 5500,0 | 6600,0 | 8200,0 | 9000,0 |
| Местный бюджет | 29300,0 | - | 5500,0 | 6600,0 | 8200,0 | 9000,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

В районе 107 теплоисточников 27,3 км тепловых сетей, производящих тепловую энергию и транспортирующие ее до потребителя. В течении последних 10 лет в районе проведена инвентаризация котельных, тепловых сетей, определены собственники. Данная работа позволила осуществлять работу по техническому перевооружению, реконструкции котельных, тепловых сетей с привлечением заемных средств в ГАУ «Агентство энергосбережения» Саратовской области, а также средств из бюджета области. Проведена реконструкция и техническое перевооружение 10 котельных, 15 км тепловых сетей.

Тем не менее анализ систем теплоснабжения, находящихся в эксплуатации теплоснабжающей организации выявил наличие целого ряда проблем, требующих комплексного подхода при их решении. К числу основных из них следует отнести следующие:

Показатели эффективности удельного расхода топлива выше нормативного

Высокий удельный расход топлива на производства 1 Гкал тепловой энергии обусловлен износом котельного оборудования и ведет к увеличению издержек на производство тепла, что, в свою очередь, сказывается негативным образом на росте тарифов для потребителей.

Применение насосного оборудования, не соответствующего тепловой нагрузке котельных. Неудовлетворительное состояние теплопроводов и теплоизоляции, что приводит к нерациональным потерям в окружающую среду и соответственно к перерасходу топлива в котельных, повышенному расходу подпиточных вод.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы.

Необходимость реконструкции и технического перевооружения котельных в Красноармейском районе обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для полного и надежного обеспечения населения, объектов социальной сферы района тепловыми ресурсами, в частности тепловой энергией, повышение рисков развития кризисных ситуаций в теплообеспечении населенных пунктов.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит улучшить качества поставляемых услуг.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, 4,547 Гкал/ч в 2021 году будут снижены до 2,38 Гкал/ч к 2025 году;

- снижение аварийных ситуаций на тепловых сетях с 9 случаев на 1 км в 2012 году до 2 случаев на 1 км к 2025 году;

- снижение потерь подпиточной воды с 450 куб.м в сутки в 2012 году до 90 куб.м к 2025 году.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы:

- снижение себестоимости тепловой энергии, как основание для изменения тарифов в сторону уменьшения.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы.

Сведения о целевых подпрограммах приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предусмотренные для реализации подпрограммы:

- работа по определению стоимости арендной платы котельных, тепловых сетей;

- проведение конкурса по определению арендатора на эксплуатацию источников теплоснабжения;

- реализация мероприятий по снижению потерь и эффективности использования теплоисточников.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Подпрограмма № 4 «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния и восстановление систем водоснабжения, обеспечение качественным хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения, сокращение потерь воды за счет строительства и реконструкции водоводов и уличной водопроводной сети; снижение объемов поступления в водные объекты канализационных стоков в населенных пунктах за счет строительства сооружений по очистке сточных вод; осуществление мер обеспеченности населения водой питьевого качества за счет строительства и ремонта водозаборов подземных вод. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение надежности и качества водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | 8200,0 | - | 1100,0 | 1400,0 | 2600 | 3100 |  |
| Местный бюджет | 8200,0 | - | 1100,0 | 1400,0 | 2600 | 3100 |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу.

Решение проблем обеспечения жителей района качественной питьевой водой, рационального использования водозаборов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности требуют консолидированных действий органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности, жителей района. Решить указанные проблемы невозможно без системного подхода на основе программно-целевого метода путем реализации настоящей программы.

Все населенные пункты района оснащены централизованной системой водоснабжения. Однако в отдельных населенных пунктах таких как с.Рогаткино, Сосновка, Ваулино, Первомайское, Меловой отсутствует собственник водозаборов и разводящих водопроводных сетей.

В городе Красноармейске имеется 12,7 км бесхозяйных водопроводных сетей, 3,8 км канализационных сетей. Приведенные выше факты негативно влияют на предоставление возможности осуществлять мероприятия по направлению финансовых средств, как местного бюджета, так и привлечения их из других источников финансирования.

В районе 46 % водопроводных сетей нуждаются в замене. Кроме этого в указанных населенных пунктах отсутствуют канализационные очистные сооружения. Низкий технический уровень сетей и аварии на них способствуют утечке воды из водопроводной сети. В 20216 году неучтенный расход воды составил 44,0 % от общего объема воды, поданной в сеть. В сельских населенных пунктах вода подается через сеть потребителям без предварительной очистки. На многих водозаборах не организованы зоны санитарной охраны.

Таким образом подпрограмма направлена на улучшение качества и надежности водоснабжения населения района.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Основным приоритетом подпрограммы для поставленных целей и задач является выработка механизма привлечения финансовых средств в развитие водопроводно-канализационного хозяйства, привлечение частного бизнеса к управлению системами коммунальной инфраструктуры и стимулирование частных инвестиций в их реконструкцию и модернизацию.

Основными целями подпрограммы является:

- определение собственника водопроводных и канализационных сетей;

- улучшение технического состояния сетей;

- обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населения района.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих задач подпрограммы:

- проведение инвентаризации бесхозяйных объектов систем водоснабжения;

- регистрация бесхозяйных объектов в муниципальную собственность;

- сокращение потерь воды в системах водоснабжения за счет строительства и реконструкции водоводов и уличной водопроводной сети.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене с 46 % в 2021 году до 25 % к 2025 году;

- сокращение потерь воды в водопроводных сетях при передаче до потребителя с 44 % в 2021 году до 20% к 2025 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы до 2025 года являются:

- обеспечение гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 г.г.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей и решение задач по обеспечению гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- проведение инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения, регистрация объектов в муниципальную собственность;

- обеспечение населения района гарантированным хозяйственно-питьевым водоснабжением;

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает следующее:

1. Проведение технической инвентаризации объектов водоснабжения

2. Проведение технической инвентаризации отдельных участков систем водоснабжения и водоотведения в г.Красноармейск.

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения.

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений

5. Обустройство зон санитарной охраны на водозаборных сооружениях.

6. Строительство и реконструкция систем хозяйственно-бытового водоснабжения.

7. Строительство канализационных очистных сооружений.

8. Приобретение частотных преобразователей для повышения надежности и безаварийной работы централизованных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах района.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Подпрограмма №5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | Красноармейский филиал ОАО «Газпром газораспределения Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния систем газоснабжения, обеспечение качественного и надежного газоснабжения населения, объектов социальной сферы, теплоисточников |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение эксплуатационной надежности систем газоснабжения; сокращение потерь газа за счет своевременного обнаружения утечек и проведение ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение надежности и качества газоснабжения потребителей газа. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | 1800,0 | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| Местный бюджет | 1800,0 | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу.

По состоянию на 01 января 2013 года уровень газификации природным газом по Красноармейскому муниципальному району составил 97,83%, 18315 абонентов (население), в том числе:

- в г.Красноармейск – 100%;

- в сельской местности – 95,2%.

За 2012 год потребителям Красноармейского района транспортировано 57,29 млн.куб.м природного газа, в том числе:

- население – 35,07 млн.куб.м;

- предприятия коммунального комплекса – 17,42 млн.куб.м;

- промышленность – 4,8 млн. куб.м.

На территории Красноармейского муниципального района эксплуатируется 786,79 км распределительных газовых сетей, из них 664,07 км обслуживаются Красноармейским филиалом ОАО «Газпром газораспределения Саратовской области», в том числе 316,8 км находится на его балансе. Централизованное газоснабжение отсутствует в двух населенных пунктах – с.Ахмат, с.Белогорское. Кроме того, в г.Красноармейске, с.Дубовка, с.Некрасово, с.Ревино, с.Гвардейское, с.Сплавнуха, ст.Карамыш имеются отдельные участки бесхозяйных газовых сетей.

По причине длительной эксплуатации газопроводов и объектов газораспределения, более 20-ти лет, объекты нуждаются в ремонте и техническом перевооружении.

Кроме того, в связи с массовым переходом многоквартирных домов в г.Красноармейске на индивидуальное теплоснабжение, а так же, в результате увеличения числа потребителей в отдельных населенных пунктах увеличилась потребность в газе, что привело к снижению давления во внутриквартальных сетях газоснабжения. Учитывая вышеизложенное, с целью обеспечения населения, предприятий и организаций района газоснабжением надлежащего качества необходимо выполнение мероприятий предусмотренных подпрограммой.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Основным приоритетом подпрограммы для поставленной цели является обеспечение потребителей качественным газоснабжением.

Основными целями подпрограммы является:

- определение собственника отдельных участков газопроводов;

- передача объектов газоснабжения на обслуживание и эксплуатацию специализированным организациям;

- улучшение технического состояния газовых сетей и объектов газораспределения.

Для реализации задач поставленной подпрограммой необходимо реализовать следующие мероприятия:

- проведение технической инвентаризации отдельных участков газопроводов на территории района;

- принятие бесхозяйных газопроводов в муниципальную собственность;

- оценка стоимости объектов газоснабжения;

- ремонт газопроводов, технические перевооружения объектов газораспределения на газопроводах.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- доля уличных газовых сетей, нуждающихся в замене с 30% в 2021 году до 10% в 2025 году;

- сокращение потерь газа в сетях при транспортировке до потребителей с 15 % в 2021 году до 5% к 2025 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы до 2025 года являются:

- обеспечение качественным газоснабжением потребителей природного газа.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 г.г.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в Приложение №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей и решение задач по обеспечению гарантированного и качественного газоснабжения населения, предприятий и организаций района.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- проведение инвентаризации отдельных участков газопроводов, регистрация объектов в муниципальную собственность;

- ремонт газопроводов, техническое перевооружение объектов газораспределения на газопроводах;

- обеспечение потребителей качественным газоснабжением.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | отсутствует |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступным комфортным жильем граждан, имеющих трех и более детей |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Разработка проектов на строительство, расширение, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам предоставляемых многодетным семьям |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Развитие инженерной инфраструктуры для удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и более детей, в земельных участках в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 г.г. |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 6400,0 | - | 1525,0 | 1625,0 | 1625,0 | 1625,0 |
| Местный бюджет | 6400,0 | - | 1525,0 | 1625,0 | 1625,0 | 1625,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600, утвержден комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в том числе предоставление данной категории граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

На 1 декабря 2013 года на территории района зарегистрировано 329 многодетных семей. Подали заявки о постановке на учет для получения земельных участков 82 семьи, предоставлено 43 земельных участка.  Многие земельные участки не в полной мере обеспечены инженерной инфраструктурой. Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливают целесообразность использования программно-целевых методов их достижения и включения данной подпрограммы в муниципальную программу.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Основным приоритетом подпрограммы для поставленной цели является предоставление гражданам, имеющим трех и более детей земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Для реализации задач поставленной подпрограммой необходимо реализовать следующие мероприятия:

- проведение работ по формированию земельных участков;

- проверка сформированных земельных участков на предмет наличия инженерной инфраструктуры к ним.

- разработка проектной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам;

- строительство или реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- сокращение числа нуждающихся граждан имеющих трех и более детей в земельных участках от общего числа многодетных семей 11,8% в 2021году до 1,2% в 2025 году;

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является:

- удовлетворение потребности граждан, имеющих трех и более детей, в земельных участках в целях жилищного строительства обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Срок реализации подпрограммы 2021-2025 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию поставленной цели и решение задачи по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- формирование земельных участков;

- определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на изготовление проектов и на строительство, расширение или реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Сведения о мероприятиях, объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года» приведены в Приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма 7 «Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Красноармейского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соискатели подпрограммы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах района, содержание и текущий ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты | Улучшение санитарного состояния села. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
| Местный бюджет | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу.

Решение проблемы в сфере благоустройства, устранение несанкционированных свалок, исполнение обязанностей органов местного самоуправления по содержанию контейнерных площадок.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы

Основным приоритетом для подпрограммы является устранение несанкционированных свалок. Для этого необходимо выполнить мероприятия по определению земельных участков для обустройства контейнерных площадок, произвести работы по обустройству контейнерных площадок и приобрести контейнера установленного образца для складирования ТБО.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

Сведения о мероприятиях, объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года» приведены в Приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение №1 к муниципальной

программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

| № п/п | Наименование программы, показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность молодых семей нуждающихся в жилье | семья | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Оформление в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 83,5 | 84 | 84,5 | 100 |
| 4 | Обеспечение общедомовыми приборами всех многоквартирных домов | % | 40 | 45,5 | 56,5 | 60,5 | 90,5 |
| 5 | Обеспечение жилых помещений индивидуальными приборами учета газа, электроэнергии, воды | % | 80 | 85,4 | 86,5 | 88 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирных домов по трем конструктивным элементам | Ед. | 0 | 3 | 6 | 7 | 39 |

Подпрограмма №1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств | семья | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля молодых семей, улучшивших свой жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств, от общего числа нуждающихся молодых семей, признанных участниками подпрограммы. | % | 3,8 | 9,8 | 10,8 | 12,1 | 31,3 |

Подпрограмма №2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов».

| 2.1 | Снижение доли многоквартирных домов нуждающихся в капитальном ремонте трех конструктивных элементов | % | 100 | 66,0 | 37,1 | 17,6 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма № 3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе»

| 3.1 | Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Гкал/ч | 4,547 | 4,21 | 3,949 | 3,688 | 2,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Снижение аварийных ситуаций на тепловых сетях | Ед. | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 3.3 | Снижение потерь подпиточных вод | Куб.м.в сутки | 450 | 362 | 323 | 284 | 90 |

Подпрограмма №4 «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе»

| 4.1 | Снижение доли уличной водопроводной сети нуждающейся в замене | % | 46 | 45 | 42 | 39 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Сокращение потерь воды в водопроводных сетях при передаче до потребителя | % | 44 | 43 | 40 | 37 | 20 |

Подпрограммы № 5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района»

| 5.1 | Снижение доли уличных газопроводов нуждающихся в замене | % |  | 32 | 30 | 27,5 | 24,7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Сокращение потерь газа в сетях при транспортировке до потребителей | % |  | 15 | 14,5 | 13,1 | 11,7 | 5 |
| Подпрограмма №6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сокращение числа нуждающихся граждан, имеющих трех и более детей в земельных участках от общего числа многодетных семей | % | 24,9 |  | 11,8 | 10,3 | 8,8 | 1,2 |

Подпрограмма 7 «Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района»

| 7.1 | Сокращение числа несанкционированных свалок | % | 24,9 | 11,8 | 10,3 | 8,8 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Сокращение числа не благоустроенных контейнерных площадок | % | 3,8 | 9,8 | 10,8 | 12,1 | 31,3 |

Приложение №2 к муниципальной

программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

Подпрограмма №1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 1.2 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий год | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 1.3 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета области | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |

Подпрограмма №2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов».

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные квартиры на соответствующий год | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 2.2 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату доли квартиросъемщиков, проживающих в муниципальных квартирах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |

Подпрограмма №3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабжения в Красноармейском муниципальном районе»

| 3.1 | Работа по определению стоимости арендной платы котельных, тепловых сетей | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Проведения конкурса по отбору арендатора по эксплуатации источников теплоснабжения | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 3.3 | Реализация мероприятий по снижению потерь и повышения эффективности использования теплоисточников | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района, теплоснабжающие организации. | 2021 | 2025 |

Подпрограмма № 4 «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе»

| 4.1 | Проведение инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения, регистрация объектов в муниципальную собственность | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Реализация мероприятий по обеспечению гарантированным хозяйственно-питьевым водоснабжением населения | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района, организации коммунального комплекса | 2021 | 2025 |

Подпрограммы №5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района»

| 5.1 | Проведение инвентаризации отдельных участков газопроводов, регистрация объектов в муниципальную собственность | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Ремонт газопроводов, техническое перевооружение объектов газораспределительного оборудования на газопроводах | Обслуживающие организации объектов газоснабжения | 2021 | 2025 |

Подпрограммы №6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Формирование земельных участков | Управление по земельным и имущественным отношениям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 6.2 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на изготовление проектов на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам на соответствующий год | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 6.3 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на проведение работ по строительству, расширению и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |
| 6.4. | Проведение конкурсов (аукционов) по отбору проектных организаций, строительных организаций на изготовление проектов и подрядных организаций на реализацию проектов по строительству, расширению и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2021 | 2025 |

Подпрограммы № 7 «Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Создание и приведение контейнерных площадок до эксплуатационного и санитарно гигиенического состояния в населенных пунктах Красноармейского муниципального района (ремонт и содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров установленного образца) | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | 2022 | 2025 |

Приложение №3 к муниципальной программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

Сведения

о мероприятиях, объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры до 2025 года»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение население доступным жильем и развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района, Управление по земельным и имущественным отношениям, теплоснабжающие организации, организации по обслуживанию газопроводов, организации водоснабжения и водоотведения | Всего | 72649,6676 | 865,0 | 12887,66 | 15107,0076 | 25425,0 | 18365,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 70655,0 | 857,5 | 11757,5 | 14257,5 | 25425,0 | 18357,5 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1268,93951 | 0 | 719,75189 | 549, 18762 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 695,72809 | 0 | 402,90811 | 292,81998 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района | Всего | 2024,6676 | 15,0 | 1137,66 | 857,0076 | 0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1268,93951 | 0 | 719,75189 | 549, 18762 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 695,72809 | 0 | 402,90811 | 292,81998 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета на достижение целевого показателя (прогнозно) | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 |  |  |
| 1.1 | Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Определение объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 2024,6676 | 15,0 | 1137,66599 | 857,0076 | 0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1268,93951 | 0 | 719,75189 | 549, 18762 | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 695,72809 | 0 | 402,90811 | 292,81998 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета на достижение целевого показателя | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 |  |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Реализация мероприятий в Рамках Федерального закона от 25.12.2012 г. №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» по капитальному ремонту многоквартирных домов», а также текущему содержанию муниципального жилищного фонда и доли общедомового имущества приходящегося в муниципальной собственности на период отсутствия нанимателя жилого помещения. | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 7700,0 | 850,0 | 925,0 | 1925,0 | 2075,0 | 1925,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7700,0 | 850,0 | 925,0 | 1925,0 | 2075,0 | 1925,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Проведение общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с января по июль 2014 года по выбору способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в домах по инициативе администрации района с долей муниципального образования в праве общей собственности; | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Определение объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные квартиры на соответствующий год | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 4400,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 1000,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 4400,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 1000,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Определения объема бюджетных ассигнований на выделение из местного бюджета на оплату доли квартиросъемщиков проживающих в муниципальных квартирах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 300,0 | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,0 | - | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по уплате взносов за текущее содержание муниципального жилищного фонда и доли общедомового имущества приходящегося в муниципальной собственности на период отсутствия нанимателя жилого помещения. | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 3000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Техническое перевооружение, реконструкция источников теплоснабженияв Красноармейском муниципальном районе» | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, теплоснабжающие организации, Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | 31300,0 | - | 5500,0 | 6600,0 | 10200,0 | 9000,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 31300,0 | - | 5500,0 | 6600,0 | 10200,0 | 9000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Определение стоимости арендной платы на эксплуатацию котельных, тепловых сетей | Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Проведение конкурса по отбору арендатора на эксплуатацию источников теплоснабжения | Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Мероприятия по снижению потерь и повышения эффективности использования теплоисточников | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, теплоснабжающие организации | Всего | 21300,0 | - | 3500,0 | 4600,0 | 6200,0 | 7000,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 21300,0 | - | 3500,0 | 4600,0 | 6200,0 | 7000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4 | Мероприятия по ремонту, замене существующей сети теплоснабжения, в том числе приобретение необходимых материалов | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, теплоснабжающие организации | Всего | 10000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 10000,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма №4 «Строительство, реконструкция источников водоснабжения и водоотведения в Красноармейском муниципальном районе | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, Управление по земельным и имущественным отношениям, организации коммунального комплекса осуществляющие водоснабжение и водоотведение | Всего | 9100,0 | - | 1100,0 | 1400,0 | 3500,0 | 3100,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 9100,0 | - | 1100,0 | 1400,0 | 3500,0 | 3100,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения, регистрация объектов в муниципальную собственность | Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | 1300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.2 | Реализация мероприятий по обеспечению гарантированным хозяйственно-питьевым водоснабжением населения | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, организации коммунального комплекса, осуществляющие водоснабжение и водоотведения | Всего | 7800,0 | - | 1000,0 | 1300,0 | 2500,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7800,0 | - | 1000,0 | 1300,0 | 2500,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Подпрограмма №5 «Повышение качества газоснабжения, ремонт и реконструкция внутрипоселковых разводящих газовых сетей Красноармейского муниципального района | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям, обслуживающие организации объектов газоснабжения | Всего | 4850,0 | - | 450,0 | 450,0 | 3500,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 4850,0 | - | 450,0 | 450,0 | 3500,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1 | Проведение инвентаризации отдельных участков газопроводов, регистрация объектов в муниципальную собственность | Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | 1550,0 | - | 350,0 | 350,0 | 500,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1550,0 | - | 350,0 | 350,0 | 500,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2. | Ремонт газопроводов, техническое перевооружение объектов газораспределительного оборудования на газопроводах | Обслуживающие организации объектов газоснабжения | Всего | 3300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 3000,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 3000,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Подпрограмма №6 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 10475,0 | - | 1975,0 | 2075,0 | 4350,0 | 2075,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 10475,0 | - | 1975,0 | 2075,0 | 4350,0 | 2075,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.1 | Формирование земельных участков | Управление по земельным и имущественным отношениям | Всего | 1300,0 | - | 250,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1300,0 | - | 250,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 6.2 | Изготовление проектов на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 3175,0 | - | 225,0 | 225,0 | 2500,0 | 225,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3175,0 | - | 225,0 | 225,0 | 2500,0 | 225,0 |  |  |
| 6.3 | Строительство, расширение и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 6000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6000,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Создание контейнерных площадок в населенных пунктах Красноармейского муниципального района» | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |
| 7.1 | Создание и приведение контейнерных площадок до эксплуатационного и санитарно гигиенического состояния в населенных пунктах Красноармейского муниципального района (ремонт и содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров установленного образца) | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям | Всего | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7200,0 | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |  |