Приложение № 1к постановлению

администрации Красноармейского

муниципального района

от 2013 г. №

**ПРОЕКТ**

***Муниципальной программы***

***проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием***

***до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи***

***с сетью автомобильных дорог общего пользования в***

***Красноармейском муниципальном районе в 2013-2015 годах***

г. Красноармейск

2013 год

***ПАСПОРТ***

***муниципальной программы «Проектирование и строительство***

***(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в***

***Красноармейском муниципальном районе в 2013-2015 годах»***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в Красноармейском муниципальном районе в 2013-2015 году» |
| Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми разработана программа | Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 100, Законов Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 204-ЗСО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», от 12 декабря 2011 года № 200-ЗСО «О предоставлении бюджетам муниципальных районов области субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» |
| Разработчик программы | Администрация Красноармейского муниципального района |
| Цель и задачи программы | Цель программы – обеспечение круглогодичной автомобильной связью населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.  Задача программы – снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, доступность жителей в передвижении из населенного пункта. |
| Срок реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 68637,0 тыс.руб. (прогнозно), в том числе:  - областной бюджет – 68607,0 тыс.руб. (прогнозно);  - бюджет муниципального района – 30,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Обеспечение круглогодичной доступности жителей населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.  Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий.  Организация автобусного сообщении с населенными пунктами. |

***I. Обоснование необходимости разработки программы***

Автомобильные дороги Красноармейского муниципального района являются важнейшей составной частью транспортной системы района. Через сети автомобильных дорог осуществляется связь с населенными пунктами муниципальных образований района.

В Красноармейском муниципальном районе имеется 125,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. В 2012 году, в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в Красноармейском муниципальном районе в 2012 году» выполнены работы по проектированию двух км. автодороги «Автомобильный подъезд к с. Белогорское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 13 км», ориентировочная стоимость на строительство двух километров составляет 41 млн. руб.

Особенно остро стоит необходимость строительства следующих автомобильных дорог:

- «Автомобильный подъезд к с. Белогорское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»;

- «Автомобильный подъезд к с. Даниловка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»;

Частичное решение вопроса строительства автодорог предполагается осуществить в 2013-2015 годах через реализацию работ по строительству и проектированию (Приложение № 2).

Приложение № 2

**Перечень мероприятий**

**по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,**

**не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования**

**в Красноармейском муниципальном районе в 2013-2015 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  строительных  работ | Виды работ | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.),  прогнозно | Источник финансирования | |
| Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет муниципального района |
| 1 | Строительство автодороги «Автомобильный подъезд к с. Белогорское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 13 км» | Второй этап проектирования автодороги от с. Белогорское:  - сбор исходных данных;  - инженерно-геодезические работы;  - инженерно-геологические работы;  - инженерно-гидрометеорологические изыскания;  - инженерно-экологические изыскания.  (Ориентировочная стоимость строительных работ на двух км автодороги от с. Белогорского, согласно первого этапа проектирования, составляет 41 млн. руб.). | 2013 год | 1435,0 | 1425,0 | 10,0 |
| 2 | - Строительство автодороги «Автомобильный подъезд к с. Даниловка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 4,1 км»;  - Строительство автодороги «Автомобильный подъезд к с. Белогорское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 13 км» | 1. Проектирование автодорог до с. Даниловка:  - сбор исходных данных;  - инженерно-геодезические работы;  - инженерно-геологические работы;  - инженерно-гидрометеорологические изыскания;  - инженерно-экологические изыскания.  2. Выполнение работ по строительству автодороги до с. Белогорского | 2014 год | 5767,0 | 5757,0 | 10,0 |
| 3 | - Строительство автодороги «Автомобильный подъезд к с. Белогорское от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 13 км»  - Строительство автодороги «Автомобильный подъезд к с. Даниловка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» протяженностью 4,1 км»; | Выполнение работ по строительству автодорог до с. Белогорское, с. Даниловка. | 2015 год | 61435,0 | 61425,0 | 10,0 |
| **ИТОГО:** | |  |  | **68637,0** | **68607,0** | **30,0** |