

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 27 ноября 2019г. | № | 1058-р |
|
|  |  |  | г. Красноармейск |

## 

Об утверждении сводного плана

ремонта источников тепловой

энергии и тепловых сетей в 2020 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом Красноармейского муниципального района, в целях организованной подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2020-2021 годов:

1. Утвердить сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2020 году согласно приложению;

2. Организационно-контрольному отделу администрации района опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте Красноармейского муниципального района в сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы  администрации Красноармейского  муниципального района А.И.Зотов |  |  |

# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением

администрации

Красноармейского

муниципального района от 27.11.2019г. № 1058-р

Сводный план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии, тепловой сети | Оборудование требующее ремонта | Вид ремонта | | | Сроки проведения ремонта | Собственник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | |
| 1 | Котельная № 1 г. Красноармейск, ул. Телефонная, 15 | 1.Ремонт насосного оборудования  2. Замена дутьевого вентилятора марки ВЦ 14-46-2,5 - 2 шт.  3. Замена дымососа ВДН 9\*1500ПР – 1 шт. | капитальный | | | август - сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 2 | Котельная № 2 г. Красноармейск, ул. Революционная, 1г | 1. Замена теплотрассы по двору котельной  2. Замена дутьевого вентилятора марки ВЦ 14-46-2,5 – 2 шт.  3. Замена дымососа ВДН 9\*1500ПР – 1 шт. | капитальный | | | август - сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 3 | Котельная № 5 г. Красноармейск, ул. Танцорова, 1а | 1. Ремонт котельного оборудования | капитальный | | | август - сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 4 | Котельная с. Гусево, ул. Школьная, 19 | 1. Ремонт котельного оборудования  2. Замена дымоходов  3. Ремонт насосного оборудования | | капитальный | июль | | | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» |
| 5 | Котельная с. Ревино, ул. Советская, 20 | 1. Ремонт котельного оборудования  2. Ремонт насосного оборудования:  3. Замена дымоходов | капитальный | | | июль-август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 6 | Котельная № 13 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 17 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева  2. Ревизия и ремонт насосов  3. Замена линий цепей автоматики | плановый | | | август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| **7** | Котельная № 16а г. Красноармейск, 1 микрорайон, 12 | 1. Ремонт котлов № 1, № 5 с заменой 2-х сегментов трубных решеток на котле № 1, № 5 ремонтом топочных камер  2. Ремонт котлов № 2, № 3, № 4, № 6  3. Замена задвижек D 150 - 20 шт., D 50 - 20 шт.  4. Замена трубок и ремонт лабовин  5. Ремонт теплотрассы, замена труб на полипропилен по адресам: г. Красноармейск, 5-ый микрорайон д.11,15,16,17,18,19,21.  6. Замена дутьевого вентилятора ВР-12-26-4 на котле № 1  7. Произвести обвязку котлов по КИП и А после режимной наладки  8. Ремонт грязевиков  9. Ремонт сетевых и подпиточных насосов с заменых торцевых уплотнений  10. Ремонт электрооборудования  11. Установка светильников по периметру котельной - 3 шт.  12. Восстановление платформ под дымовыми трубами - 2 шт.  13. Замена взрывных клапанов на дымоходах | плановый | | | апрель - июль | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 8 | Котельная СОШ № 3 второе здание г. Красноармейск, ул. Коммунистическая, 3а | 1. Ремонт котельного оборудования  2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | | | апрель | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 9 | Котельная СОШ № 4 г. Красноармейск, ул. Захарова, 57а | 1. Ревизия и ремонт насосов  2. Ремонт котельного оборудования | плановый | | | май | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 10 | Котельная СОШ № 8 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 33а | 1. Ремонт котельного оборудования  2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | | | май | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 11 | Котельная СОШ № 8 начальная г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 110а | 1. Ремонт котельного оборудования  2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | | | май-июнь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 12 | Котельная ЦРБ г. Красноармейск, ул. Кузнечная, 5 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева - 2 шт.  2. Подключение котла № 2 к системе дистанционного оповещения об останове диспетчеру | плановый | | | июнь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 13 | Котельная № 3 с. Первомайское, Октябрьский переулок, 2 | 1. Ремонт теплотрассы | плановый | | | август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 14 | Котельная № 5 пос. Каменский, ул. Комсомольская, 4 | 1. Ремонт котлов  2. Ремонт теплотрассы  3. Замена 3-х ходовых кранов  4. Ревизия и ремонт с частичной заменой насосного оборудования  5. Ремонт помещения и кровли котельной | плановый | | | июнь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 15 | Котельная № 6 с. Каменка, ул. Советская, 27в | 1. Ремонт теплотрассы на детский сад  2. Ремонт помещения котельной  3. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | | | сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 16 | Котельная с. Золотое школьная, Почтовый переулок, 2 | 1. Ревизия и ремонт насосов  2. Замена электрического счетчика  3. Ремонт котлов  4. Замена 3-х ходовых кранов  5. Замена расширительного бака  6. Ремонт помещения и кровли котельной | плановый | | | июнь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 17 | Котельная с. Нижняя Банновка, ул. Совхозная, 12 | 1. Замена 3-х ходовых кранов  2. Ремонт помещения котельной | плановый | | | июль | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 18 | Котельная с. Усть - Золиха, ул. Заречная, 1а | 1. Замена 3-х ходовых кранов  2. Ремонт кирпичной кладки стены  3. Ремонт котлов  4. Замена резервной емкости для воды  5. Ревизия и ремонт насосного оборудования  6. Ремонт кровли - 150м2 | плановый | | | август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 19 | Котельная ст. Карамыш, ул. Октябрьская, 1б | 1. Замена 3-х ходовых кранов  2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | | | апрель | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 20 | Котельная с. Старая Топовка, ул. Школьная, 9 | 1. Замена 3-х ходовых кранов  2. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева | плановый | | | сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 21 | Котельная с. Сплавнуха, ул. Совхозная, 6 | 1. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | | | июль | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 22 | Котельная с. Некрасово, ул. Кирова, 30а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева  2. Замена 3-х ходовых кранов  3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | плановый | | | сентябрь | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 23 | Котельная с. Луганское, ул. Волжская, 45 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева  2. Ремонт теплоизоляции теплотрассы 50 м  3. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | | | июль | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 24 | Котельная ст. Паницкая, ул. Пионерская, 14 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева  2. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | | | август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |
| 25 | Котельная СОШ с. Луганское, ул. Комсомольская, 53а | 1. Замена дымоходов  2. Замена котельного оборудования на более современное - котел марки RS-A-100 – 4 шт. | плановый | | | июль-август | Муниципальное  унитарное предприятие  «Газтрансмаш  Красноармейского  муниципального района  Саратовской области» | | |