УТВЕРЖДАЮ

Глава Красноармейского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Петаев А.В.

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 11 | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования.  | 26.12.2017 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 2 | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 26.12.2017 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В.; |
| 3 | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 15.01.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 4 | Установка урн для проведения рейтингового голосования  | 15.01.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 5 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям  | Еженедельно, каждый понедельник, начиная с 15.01.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 6 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования | Еженедельно, каждый вторник, начиная с 15.01.2018 | Секретарь Комиссии- Герт Ю.В. |
| 7 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосования в Общественную комиссию | Еженедельно, каждый вторник, начиная с 15.01.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 8 | Публикация на официальном сайте администрации Красноармейского МР и в газете «Новая жизнь»  | Еженедельно, начиная с 15.01.2018 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В.; Главный редактор газеты «Новая жизнь»-Лопанцева В.Н. |
| 9 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования | 25.01.2018 16.02.2018 28.02.201814.03.2018 21.03.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 10 | Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018-2019 годах в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Красноармейск на 2018-2022 годы» | С 26.12.2017 по 09.02.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 11 | Проведение заседания Общественной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Красноармейск» на 2018-2022 годы»наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству | Не позднее 14.02.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 12 | Утверждение и публикация на официальном сайте администрации Красноармейского МР и в газете «Новая жизнь» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 16.02.2018 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В.; Главный редактор газеты «Новая жизнь»-Лопанцева В.Н. |
| 13 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | До 15.02.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |
| 14 | Размещение на официальном сайте администрации Красноармейского МР разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | С 27.02.2018 по 13.03.2018 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В. |
| 15 | Организация общественных обсуждений вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: - обсуждение вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на заседании Общественного совета Красноармейского района; |  | Председатель Комиссии – Зотов А.И., Управление образования администрации Красноармейского МР- Хижняков А.А., Председатель Общественного Совета Красноармейского МР-Зайцев А.В. |
| - тематические уроки в образовательных учреждениях; | C 22.01. 2018 по 26.01.2018 | Управление образования администрации Красноармейского МР- Хижняков А.А. |
| - обсуждение вопросов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на ПДС; | Еженедельно по понедельникам | Глава Красноармейского МР-Петаев А.В. |
| - тематические встречи с молодежью города | 25.01.2018 г. | Отдел по социальной политике администрации Красноармейского МР-Шубина Ю.Ю,  |
| Встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений города и их коллективами по вопросу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», информированию о ходе приема предложений | С 10.01. по 15.03.2018 | Глава Красноармейского МР-Петаев А.В., Заместитель главы администрации- Наумова Е.В. ,Председатель Комиссии – Зотов А.И., |
| 16 | Проведение общественных обсуждений | 14.02.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 17 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 23.02.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 18 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | Не позднее 01.03.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 19 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в средствах массовой информации с указанием адресов проведения голосования | Не позднее 15.03.2018 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В. |
| 20 | Проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в году в средствах массовой информации | 18.03.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 21 | Подготовка и передача территориальными счетными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И., секретарь комиссии – Герт Ю.В. |
| 22 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 21.03.2018 | Председатель Комиссии – Зотов А.И. |
| 23 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте администрации Красноармейского МР | Не позднее 25.03.2018 | Организационный отдел администрации Красноармейского МР-Герасимова Л.В. |
| 24 | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Красноармейск» на 2018-2022 годы с учетом итогов рейтингового голосования | Не позднее 31.03.2018 | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского МР-Крамаров А.С., Герт Ю.В. |